( ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

**UMOWA ......................................................**

zawarta dnia **2019** - **… - …** pomiędzy:

**Powiatem Siemiatyckim ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze**,NIP 544-14-37-102, reprezentowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, w imieniu którego działa:

**………………………………… – Dyrektor**

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a ............................................................................................................................................................... ,

***[nazwa lub imię i nazwisko oraz firma Wykonawcy]****, [adres], [właściwy sąd i wydział KRS oraz nr KRS w przy­padku spółek prawa handlowego], NIP [nr NIP], REGON [nr REGON],*

którego reprezentuje: .....................................................................................................................................

*[imię i nazwisko osoby reprezentującej - funkcja]*

zwanym dalej **„Wykonawcą”**

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) rozstrzygniętego w dniu ……………… , następującej treści:

**PRZEDMIOT UMOWY**

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”** zgodnie:
2. ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
3. Opisem Przedmiotu Zamówienia OPZ,
4. z ofertą Wykonawcy,

będącymi integralnymi załącznikami do niniejszej umowy.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w dwóch Etapach (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ).

1. Jeśli dokumentacja przygotowana w ramach ETAPU I wskaże na niewykonalność budowy przeprawy mostowej w danej lokalizacji, Zamawiający odstępuje od realizacji ETAPU II. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za dokumentację przypisaną dla ETAPU I.
2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w łącznej kwocie:
3. netto: ……………. złotych (słownie: ……………………………………)
4. podatek VAT …. % : ……………. złotych (słownie: ……………………………………)
5. brutto: .…………. złotych (słownie: ……………………………………)

w tym:

1. ETAP I:
2. netto: ……………. złotych (słownie: ……………………………………)
3. podatek VAT …. % : ……………. złotych (słownie: …………………………………)
4. brutto: .…………. złotych (słownie: ……………………………………)
5. ETAP II:
	1. netto: ……………. złotych (słownie: ……………………………………)
	2. podatek VAT …. % : ……………. złotych (słownie: …………………………………)
	3. brutto: .…………. złotych (słownie: ……………………………………)
* zgodnie ze złożoną ofertą.
1. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i obowiązuje w całym okresie trwania umowy oraz nie będzie podlegało zmianom, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 lit b) niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury po odbiorze dokumentacji na podstawie podpisanego protokołu odbioru, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego ……………………………………………, używany w prowadzonej działalności, odpowiedni do rozliczania podatku VAT. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu.
4. Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:

**Nabywca:** Powiat Siemiatycki, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102

**Odbiorca:** Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.

1. Fakturę należy kierować na adres **Odbiorcy**.
2. Zamawiający może rozliczać zadanie fakturami częściowymi tj. po zakończeniu poszczególnych prac wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowym w terminach określonych przez Zamawiającego.
3. Rozliczenie końcowe wykonania dokumentacji projektowej może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
4. Jeśli dokumentacja przygotowana w ramach ETAPU I wskaże na niewykonalność budowy przeprawy mostowej w danej lokalizacji, Zamawiający odstępuje od realizacji ETAPU II. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za dokumentację przypisaną dla ETAPU I (traktuje się to jako zakończenie zadania i dokonuje rozliczenia końcowego).
5. Płatność ostatniej faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczeń o przekazaniu praw autorskich podpisanych przez wszystkich autorów dokumentacji oraz oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie rozliczenia usługi objętej niniejszą umową, na dzień złożenia oświadczenia. W przypadku braku możliwości przedstawienia oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą, w szczególności w przypadku, gdy Podwykonawca odmawia złożenia takiego oświadczenia, Wykonawca przedstawi dowód zapłaty wymagalnych zobowiązań finansowych w stosunku do Podwykonawcy.
6. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

**PODWYKONAWCY**

**§ 2**

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca(cy)\*, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona (ją)\* następujące prace: ..............................................................................................................................................................
3. Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)\* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)\*.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)\*, jak za działania lub zaniechania własne.

**TERMIN I HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**§ 3**

1. Ustala się końcowy termin realizacji umowy na wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji zgodnej z wymaganiami zawartymi z OPZ wraz z uzyskaniem: ETAP I: decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia, ETAP II: zezwolenia na realizację inwestycji drogowej:

- ETAP I : **do dnia 20.09.2021 r.**

- ETAP II : **do dnia 01.12.2022 r.**

1. Wymagane jest wykonanie/zakończenie prac wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowym w terminach określonych przez Zamawiającego.
2. Jeśli dokumentacja przygotowana w ramach ETAPU I wskaże na niewykonalność budowy przeprawy mostowej w danej lokalizacji, Zamawiający odstępuje od realizacji ETAPU II. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za dokumentację przypisaną dla ETAPU I.

**OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY**

**§ 4**

1. Wykonawca ustanawia:
2. Projektanta branży mostowej w osobie: ..................................... tel. ........................... e-mail .....................
3. Projektanta branży drogowej w osobie: ..................................... tel. ........................... e-mail .....................
4. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający wyznacza: ………………….. tel. …................., e-mail….....................
5. Wykonawca oświadcza, że upoważnia Projektanta do podpisania harmonogramu prac projektowych.
6. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego. Osoby ta muszą spełniać wymagania określone przez SIWZ.
7. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania innych osób niż wskazanych w ofercie (dla przewidzianej dla nich funkcji) stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2.

**OBOWIĄZKI STRON**

**§ 5**

1. Wykonawca wykona prace, zgodnie ze szczegółowo określonym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ze złożoną ofertą, będącymi integralną częścią umowy oraz w oparciu o wymagania określone w obowiązujących ustawach i przepisach, w tym art. 29-31 ustawy - PZP oraz Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i należytą starannością z założeniem uzyskania maksymalnego efektu przy minimalizacji kosztów wykonania.
2. Dokumentacja projektowa winna zawierać opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenia wymagane przez przepisy, z terminem ważności minimum **6 miesięcy** ponad termin realizacji określony w § 3 ust. 1 umowy oraz winna być zgodna z aktualnymi przepisami obowiązującymi na dzień wydania dokumentacji.
3. Dokumentacja, wszelkie dokumenty, plany, protokoły, notatki, korespondencję należy wykonać w języku polskim. Dotyczy to również ustnych ustaleń, negocjacji, konsultacji, spotkań, rad technicznych itp.
4. Dokumentacja winna uzyskać pozytywną opinię Zespołu Oceny Projektów (ZOP) Zamawiającego.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco rozwiązań z Zamawiającym, potwierdzeniem których będzie notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami stron.
6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
7. Strony ustalają, że pierwsze spotkanie odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy, na którym Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram konsultacji.
8. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia (przedmiot odbioru) zostanie zaopatrzona w następujące załączniki:
9. wykaz opracowań;
10. pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
11. pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
12. pisemne oświadczenie Projektantów o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
13. Strony ustalają, że Wykonawca przed złożeniem wniosku zgłosi Zamawiającemu projekt koncepcyjny celem przedłożenia do oceny przez Zespół Oceny Projektów (ZOP).
14. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca dołączy w formie papierowej i elektronicznej dokumentację wraz z kompletem aktualnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, pozwoleń w ilości uzgodnionej z Zamawiającym .
15. Zamawiający w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru dokumentacji oraz dostarczenia tej dokumentacji, zwoła posiedzenie Zespołu Oceny Projektów (ZOP), a w terminie do 5 dni przekaże Wykonawcy zatwierdzony protokół z posiedzenia ZOP. Termin zwołania posiedzenia może być dłuższy niż 14 dni jeżeli Wykonawca i Zamawiający wyrażą na to zgodę.
16. Na posiedzeniu Zespołu Oceny Projektów (ZOP) Zamawiający oświadczy, czy dokumentację przyjmuje lub zgłasza uwagi do dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaleceń ZOP i usunięcia ewentualnych wad dokumentacji, nie później niż w terminie do 10 dni od daty ich posiedzenia ZOP.
17. Odbiór prac objętych umową w ilości określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Oceny Projektów (ZOP) i spełnieniu zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu.
18. Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiającego.
19. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania Zamawiającemu tygodniowych raportów z postępu prac projektowych. Raporty mogą być wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail osoby koordynującej zamówienie za strony Zamawiającego.
20. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie trwania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, do udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zamawiającego zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, w terminie do 3 dni od dnia przekazania treści zapytania lub w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego.

**ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

**§ 6**

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umownej wynagrodzenia brutto określonej w § 1 ust. 3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………………… zł w formie: ..................................................
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad końcowy termin realizacji umowy określony w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w tym 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady - gwarancji. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia końcowego terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 3 ust. 1 powyżej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy:
4. 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
5. 30 % w terminie do 15. dni po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonanie prac będących przedmiotem umowy.
6. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady dokumentacji i rozwiązania projektowe niezgodne z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi normami i normatywami technicznymi.
7. Okres gwarancji wynosi 4 lata od daty przekazania przedmiotowej dokumentacji, spełniającej warunki określone niniejszą umową. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
8. W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad (m.in.: dokonywania uzupełnień, poprawek błędów, naprawiania zaniechań, zaniedbań i nieścisłości) w dokumentacji niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie tego terminu na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

**PRAWA AUTORSKIE**

**§ 7**

1. Dokumentacja projektowa, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją przekazuje autorskie prawa majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia, a Zamawiający prawa te przyjmuje, na następujących polach eksploatacji :
	* użytkowania dokumentacji i opracowań towarzyszących na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań PZD w Siemiatyczach,
* utrwalenia dokumentacji i opracowań towarzyszących na wszelkich rodzajach nośników a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itd.),
* zwielokrotniania dokumentacji i opracowań towarzyszących dowolną techniką w dowolnej ilości, na wszystkich rodzajach nośników, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
* wprowadzania dokumentacji i opracowań towarzyszących do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
* wyświetlania i publicznego odtwarzania dokumentacji i opracowań towarzyszących,
* zmiany dokumentacji i opracowań towarzyszących i ich elementów,
* wymiany nośników, na których utrwalono dokumentację i opracowania towarzyszące,
* publicznego udostępniania dokumentacji i opracowań towarzyszących w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Projektu i Dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w Projekcie /Dokumentacji projektowej oraz rozporządzaniu tymi zmianami.
2. Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w Projekcie lub Dokumentacji projektowej lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do Projektu czy Dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.
4. Uprawnienia, o których mowa w ust. poprzedzających, na polach eksploatacji tam wskazanych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy. W razie realizacji przedmiotu umowy częściami Wykonawca przenosi w/w uprawnienia do części dokumentacji odpowiednio z chwila przejęcia tej części przez Zamawiającego.
5. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe i zależne do całości dotychczasowego zakresu wykonania projektu.

**KARY UMOWNE**

**§ 8**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej w odniesieniu do terminów realizacji określonych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
3. w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej w odniesieniu do zakończenia poszczególnych prac wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowym w terminach określonych przez Zamawiającego, z wyłączeniem terminów realizacji określonych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
4. w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w przekazanej dokumentacji projektowej, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad;
5. w wysokości 1000 zł za każdorazowe niezastosowanie się do obowiązku konsultowania w terminach określonych w harmonogramie konsultacji, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy;
6. w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:
7. w wysokości 500 zł za każdorazowy brak raportu comiesięcznego dotyczącego prac projektowych.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust 3 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
9. Kary umowne wymienione w ust. 1 są niezależne od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.
10. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
11. Potrącenia, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 6.
12. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5 kary umownej lub innej należności Zamawiającego wynikające z umowy Wykonawca ma obowiązek zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie.

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

**§ 9**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli :
2. Wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy,
3. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy,
4. Wykonawca wykonuje prace wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia lub wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową;
5. Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy skieruje osoby niezaakceptowane przez Zamawiającego.
6. W przypadkach wymienionych w ust 1 pkt 2), 3) i 4) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin, po upływie którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1).

**ZMIANY W UMOWIE**

**§ 10**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności w zakresie określonym w SIWZ.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna po okoliczności a zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Terminu realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:
	1. zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;
	2. zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;
	3. gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy;
	4. w przypadku dokonywania korekt w zatwierdzonych przez Zamawiającego rozwiązaniach projektowych, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących);
	5. wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy a zależnych od decyzji leżących po stronie współfinansującego realizację zadania;
	6. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotowego zadania.
4. Zmian osobowych w przypadku:
5. zmiany osób odpowiadających za realizacje umowy, o których mowa w § 4 umowy pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;
6. zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy(ców) w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzania zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.
8. Zmiany wysokości wynagrodzenia i pozostałych zmian:
9. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
10. w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy – dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
11. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
12. przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;
13. obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
14. zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;
15. zmiana numeru rachunku bankowego;
16. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
	* zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
	* zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
	* wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
17. zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zapisów wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie programu, w ramach którego będzie realizowane zamówienie.
18. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji zadania objętego niniejszą umową określonego w § 3 ust. 1, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust. 2. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.
19. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
20. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 11**

Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej, w całości lub części, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

**§ 12**

1. Wraz z odbiorem opracowań Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe oraz prawa autorskie zależne do dzieła, którym jest przedmiot Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.
2. Wykonawca zapewni przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz praw autorskich zależnych do dzieła podwykonawców.
3. Po przejściu majątkowych i zależnych praw autorskich na Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego korzystania z dzieła.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 ust. 3 stanowi pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do dokumentacji projektowej dla Zamawiającego.
5. Wykonawca uwzględni w ofercie koszt sprawowania nadzoru autorskiego przez okres trwania robót budowlanych zakończonych odbiorem ostatecznym.
6. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 2 dni przed wymaganym spotkaniem.
7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

**§ 13**

Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

**§ 14**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

**§ 15**

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

**§ 16**

Integralną część umowy stanowią załączniki :

* Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy,
* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 2 do umowy,
* Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 3 do umowy,
* Pismo akceptujące - załącznik nr 4 do umowy
* Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - załącznik nr 5 do umowy.

**§ 17**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**