## Kosztorys_inwestorski_dp1766b
PRZEDMIAR ROBÓT
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce - Klukowicze w miejscowości Nurzec
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość
miary
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1 | D 01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 6479,00-4859=1620 | km | 1.62
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ULIC
2 | D 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm 148 | m2 | 148
3 | D 01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 976 | m | 976
4 | D 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z brukowca, grubość brukowca 16-20cm 114 | m2 | 114
5 | D 01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, ułożonych na podsypce piaskowej 96 | m2 | 96
6 | D 01.02.04 | Rozebranie barier drogowych betonowych (analogia) 56 | m | 56
7 | D 01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu 2,7 | m3 | 2.7
8 | D 01.02.04 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustów 12 | m2 | 12
9 | D 01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków drogowych 16 | szt. | 16
10 | D 01.02.04 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych | szt. | 27
11 | D 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami 148*0,04+976*0,0578+114*0,2+96*0,05+56*0,2*0,2+2,7+12* 0,08*2,14=96,93 | m3 | 96.93
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPÓW
12 | D 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. do 30 m, przyjęto szacunkowo grubość grubość warstwy średnio 10 cm 7480,00*0,1=748,00 | m3 | 748
13 | D 02.01.01 | Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III (zużycie na miejscu) 402,00 | m3 | 402
14 | D 02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą 84 | m3 | 84
15 | D 02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (dokop) 938,00 | m3 | 938
WYKONANIE NASYPÓW
16 | D 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III, | m3 | 402
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
3 |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
17 | D 03.01.01 | Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. I-II, głębokość wykopu do 3 m 9*0,7*1,2+20*1,5*1,2=43,56 | m3 | 43.56
18 | D 03.01.01 | Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych fi 60 cm 9+9 | m | 18
19 | D 03.01.01 | Ścianki czołowe z betonu C25/30 ( B-30 ) dla przepustów z rur o średnicy 60 cm | szt. | 4
20 | D 03.02.01 | Montaż na przepuście studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm | szt. | 2
21 | D 03.01.01 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi, z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. I-II 43,56-2*3,67=36,22 | m3 | 36.22
22 | D 03.01.01 | Kanały (przepusty pod zjazdami) z rur PEHD o śr. 400 mm wraz z przycięciem skosów | m | 90
23 | D 03.01.01 | Wykonanie podbudowy z betonu, beton C8/10 (B-10), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod umocnienie brukiem 0,49*28/0,16=85,75 | m2 | 85.75
24 | D 06.01.01 | Wyloty wykonane z brukowca przepustów o średnicy 40 cm pod zjazdami | szt. | 28
25 | D 03.01.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 10 cm | m | 11
Razem dział: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 |  | PODBUDOWY
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
26 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV ( poszerzenie, droga boczna, zjazdy z kostki i z kruszywa ) 1713,90+( 964,00mx0,38mx2str )+213,90+(35,00x0,38x 2str.)+640,60+492,6=3820,24 m2 | m2 | 3820.24
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻA Z GRUNTÓW LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH CEMENTEM
27 | D 04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w betoniarce o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ( poszerzenia, droga boczna, zjazdy z kostki ) 1713,90+( 964,00mx0,38mx2str )+91,54+(15,00x0,38x 2str.)+640,60=3189,18 m2 | m2 | 3189.18
28 | D 04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w betoniarce o wytrzymałości Rm=5,0 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 Cm, ( zjazdy z kostki ) 640,60 | m2 | 640.6
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMAEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
29 | D 04.05.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm ( poszerzenie, droga boczna ) 1412,14+( 964,00mx0,15mx2str )+91,54+(15,00x0,15mx2 str.)=1797,38 m2 | m2 | 1797.38
WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI
30 | D 04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową (672,86+122,40*0,08) * 2,45= 1672,50 t | t | 1672.5
Razem dział: PODBUDOWY
5 |  | NAWIERZCHNIE
31 | D 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zjazdy) 640,60 | m2 | 640.6
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
32 | D 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm (9565,00+964,00x0,06x2str.)-(1294,06+964,00x0,06x2str)+122,40+(20,40x0,06x2str.)=8395,67 | m2 | 8395.67
33 | D 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 1294,06+(964,00x0,06x2str)+91,54+(13,00x0,06x2str.)=1502,84 | m2 | 1502.84
34 | D 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 9565+213,90=9778,90 | m2 | 9778.9
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
35 | D 05.01.04 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | m2 | 492.6
Razem dział: NAWIERZCHNIE
6 |  | ELEMENTY ULIC
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
36 | D 01.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) krawężnik najazdowy na wjazdach: 328,50 m | m | 328.5
OBRZEŻA BETONOWE
37 | D 01.01.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 627,60 | m | 627.6
Razem dział: ELEMENTY ULIC
7 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
38 | D 01.01.01 | Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III 1399,00 | m2 | 1399
39 | D 01.01.01 | Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III 2186,00+544 (przy drodze gminnej) = 2730,00 | m2 | 2730
40 | D 01.01.01 | Wywiezienie nadmiaru humusu na odkład 748,00 m3 | m3 | 748
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
8 |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE POZIOME
41 | D 01.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe odblaskowe, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie P-4: 194,00 m x 0,24m2/mb = 46,56 m2, P-17: 90,00 m x 1,71 m2/15mb = 10,26 m2 | m2 | 56.82
42 | D 01.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe odblaskowe, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane mechanicznie P-6: 762,00 m x 0,08 m2/mb = 60,96 m2, P-1e: 39,00 m x 0,12 m2/mb = 4,68 m2, | m2 | 65.64
43 | D 01.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe odblaskowe, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie P-10: ( 6,00 m + 6,00 m + 6,00 m ) x 0,50 m2/ 4mb = 36,00 m2, P-14: 18,00 m x 0,375 m2/mb = 6,75 m2 | m2 | 42.75
44 | D 01.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe odblaskowe, strzałki i inne symbole, malowane ręcznie P-13: 9,00 m x 0,2625 m2/mb = 2,36 m2 | m2 | 2.36
OZNAKOWANIE PIONOWE
45 | D 01.01.01 | Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 38
46 | D 01.01.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji | szt. | 4
47 | D 01.01.01 | Przymocowanie tablic drogowskazowych - znaków kierunkowych typ E - jednoramiennych, folia odblaskowa II generacji | m2 | 2
48 | D 01.01.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D , folia odblaskowa II generacji | szt. | 16
49 | D 01.01.01 | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa II generacji | m2 | 1.08
50 | D 01.01.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A - znaki istniejące. | szt. | 6
51 | D 01.01.01 | Znaki drogowe o powierzchni ponad 0,3 m2 - istniejące znaki typu D i E. | szt. | 8
52 | D 01.01.01 | Znaki drogowe o powierzchni do 0,3 m2 - istniejące znaki typu G. | szt. | 6
53 | D 01.01.01 | Znaki drogowe, okrągłe B-33 - istniejące. | szt. | 2
54 | D 01.01.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych. | m | 64
Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
ROBOTY INNE
55 |  | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykowaczej 1 kpl. = 4 egz. Map + 1 egz. w wersji elektronicznej ( format dwg., dxf. ) | kpl | 1
Siemiatycze 2022-09-07