## Karta(p)
Data opracowania: 2017-11-20
Sieć kanalizacji deszczowej
PRZEDMIAR ROBÓT
Adres zadania :
Dołubowo - gm. Dziadkowice
Inwestor :
Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253
Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień
| CPV symbol | CPV opis
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
do odprowadzania ścieków

## Przedmiar
Data opracowania: 2017-11-20
Sieć kanalizacji deszczowej
Tabela przedmiaru robót
Kod
Nr | pozycji | Numer | Nazwa, opis i obliczenia ilości robót | J.m. | Ilość
| przedmiaru | STWiORB |  |  | j.m.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Dział nr 1. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RUROCIĄG PP SN8 DN 300
Dział nr 1.1. Roboty ziemne (wykopy)
[CPV: 45111200-0 ]
[D.02.01.01]
1 | KNR 2-01W | D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3 | 95.94
| 0212-0600 |  | podsiębiernymi na odkład.
Koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0,40 m3 grunt kat.
III
|  |  | wykop mechaniczny: 95,94 |  | 95.94
2 | KNR 2-01W | D.02.01.01 | Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fund. ruroc. i | m3 | 10.66
| 0310-0400 |  | kolektory w grunt.suchych, z wydobyciem urobku łopatą.
Głębokość wykopu do 3,0 m, szerokość wykopu 0,8 - 1,5
m. kategoria gruntu III
|  |  | wykop ręczny: 10,66 |  | 10.66
3 | KNR 4-04 | D.02.01.01 | Wywóz ziemi z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu i | m3 | 36.81
| 1103-0400 |  | wyładowaniu.
/analogia - wywóz ziemi, transport ziemi samochodem
samowyładowczym na odległość 1km/
|  |  | podsypka, obsypka: 5,24+29,6 |  | 34.84
|  |  | nadmiar: 1,97 |  | 1.97
4 | KNR 4-04 | D.02.01.01 | Wywóz ziemi z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu i | m3 | 36.81
| 1103-0500 |  | wyładowaniu.
/transport za każdy następny rozpoczęty km odległości
(do 4km)/
Krotność = 4
5 | KNR 4-01W | D.02.01.01 | Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi. na odl.do 1 | m3 | 34.84
| 0109-0500 |  | km kat.gr. I-II (podsypka, obsypka)
|  |  | podsypka: 5,24 |  | 5.24
|  |  | obsypka: 29,6 |  | 29.6
6 | KNR 4-01W | D.02.01.01 | Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi. za każdy | m3 | 34.84
| 0109-0800 |  | następny 1 km (5km)
Krotność = 4
7 | KNR 2-18W | D.02.01.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i | m3 | 5.24
| 0511-0100 |  | stabilizowanych cementem.
Podłoże z materiałów sypkich o gr. 10 cm
|  |  | podsypka: 5,24 |  | 5.24
Dział nr 1.2. Zabezpieczenie ścian wykopów
[CPV: 45111200-0 ]
[D.02.01.01]
8 | KNR 2-01W | D.02.01.01 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami | m2 | 73.14
| 0314-0200 |  | szalunk.(wypras) w grunt.suchych wraz z rozbiórk.
Wykopy o szerokości do 1,0 m,umocnienie
palami,głębokość wykopu do 3,0. kategoria gruntu
III-IV (5% NOWE SZALUNKI; 95% Z ODZYSKU)
|  |  | 26,5*1,38*2 |  | 73.14
Dział nr 1.3. Roboty technologiczne
[CPV: 45231300-8 ]
[D.03.02.01.]
9 | KNR 2-18W | D.03.02.01. | Kanały z rur typu PP SN8 łączone na wcisk o średn. Dn | m | 87.4
| 0408-0500 |  | 300 mm
10 | KNR 2-18W | D.03.02.01. | Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy | szt | 4
| 0527-0300 |  | grubości ściany 20 cm.
Średnica nominalna otworu 310 mm /analogia - tuleje
ochronne Dn 300/
11 | KNR 2-18W | D.03.02.01. | Próba wodna szczelności kanałów rurowych. | próba | 3
| 0706-0400 |  | Kanały rurowe o średnicy nominalnej 300 mm
12 | KNR 5-02 | D.03.02.01. | Wykonanie przepustów pod drogami,innymi przeszkodami | 1m przepustu | 2.4
| 0201-0300 |  | wykopem otwartym.
Przepust rura dwudzielna. Kategoria gruntu III
|  |  | 2*1,2 |  | 2.4
Dział nr 1.4. Roboty ziemne (zasypanie z zagęszczeniem)
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie usuwania gleby]
[D.02.01.01]
13 | KNR 2-01 | D.02.01.01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. | m3 | 29.6
| 0320-0500 |  | Wykopów w gruncie kat. III-IV głębokości do 3,0m i
szerokości 0,8-1,5m
|  |  | zasyp ręczny (obsypka): 29,60 |  | 29.6
14 | KNR 2-01 | D.02.01.01 | Zasypanie wykopów spycharkami. | m3 | 40.19
| 0230-0101 |  | Przemieszczenie gruntu kat. I-III, spycharką
gąsienicową 74kW, na odległość do 10m
|  |  | zasyp mechaniczny: 40,19 |  | 40.19
15 | KNR 2-01 | D.02.01.01 | Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. | m3 | 40.19
| 0236-0200 |  | Ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat. III-IV
Dział nr 2. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - STUDNIE REWIZYJNE
Dział nr 2.1. Geoezyjne wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza
[CPV: 45100000-8 ]
[D.01.01.01]
16 | Kalkulacja | D.01.01.01 |  |  | 3
własna
Dział nr 2.2. Roboty ziemne (wykopy)
[CPV: 45111200-0 ]
[D.02.01.01]
17 | KNR 2-01W | D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3 | 6.156
| 0212-0600 |  | podsiębiernymi na odkład.
Koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0,40 m3 grunt kat.
III
|  |  | wykop mechaniczny: 6,84*0,9 |  | 6.156
18 | KNR 2-01W | D.02.01.01 | Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fund. ruroc. i | m3 | 0.684
| 0310-0400 |  | kolektory w grunt.suchych, z wydobyciem urobku łopatą.
Głębokość wykopu do 3,0 m, szerokość wykopu 0,8 - 1,5
m. kategoria gruntu III
|  |  | wykop ręczny: 6,84*0,1 |  | 0.684
19 | KNR 4-04 | D.02.01.01 | Wywóz ziemi z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu i | m3 | 5.26
| 1103-0400 |  | wyładowaniu.
/analogia - wywóz ziemi, transport ziemi samochodem
samowyładowczym na odległość 1km/
|  |  | nadmiar - studnie: 5,26 |  | 5.26
20 | KNR 4-04 | D.02.01.01 | Wywóz ziemi z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu i | m3 | 5.26
| 1103-0500 |  | wyładowaniu.
/transport za każdy następny rozpoczęty km odległości
(do 4km)/
Krotność = 4
Dział nr 2.3. Roboty technologiczne
[CPV: 45231300-8 ]
[D.03.02.01.]
21 | KNR 2-18 | D.03.02.01. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm | studnia | 3
| 0613-0301 |  | w gotowym wykopie głębokości 3m, wykonywane przy
pomocy żurawia samochodowego
22 | KNR 2-18 | D.03.02.01. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm | 0.5 m różnic | -10
| 0613-0401 |  | w gotowym wykopie wykonywane przy pomocy żurawia
samochodowego; nakłady za każde 0,5m różnicy głębokości
Dział nr 2.4. Roboty ziemne (zasypanie z zagęszczeniem)
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie usuwania gleby]
[D.02.01.01.]
23 | KNR 2-01 | D.02.01.01. | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. | m3 | 0.158
| 0320-0500 |  | Wykopów w gruncie kat. III-IV głębokości do 3,0m i
szerokości 0,8-1,5m
|  |  | zasyp ręczny: (6,84-5,26)*0,1 |  | 0.158
24 | KNR 2-01 | D.02.01.01. | Zasypanie wykopów spycharkami. | m3 | 1.422
| 0230-0101 |  | Przemieszczenie gruntu kat. I-III, spycharką
gąsienicową 74kW, na odległość do 10m
|  |  | zasyp mechaniczny: (6,84-5,26)*0,9 |  | 1.422
25 | KNR 2-01 | D.02.01.01 | Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. | m3 | 1.422
| 0236-0200 |  | Ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat. III-IV
Dział nr 3. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PRZYKANALIKI PP DN 150
Dział nr 3.1. Roboty ziemne (wykopy)
[CPV: 45111200-0 ]
[D.02.01.01]
26 | KNR 2-01W | D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3 | 13.86
| 0212-0600 |  | podsiębiernymi na odkład.
Koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0,40 m3 grunt kat.
III
|  |  | wykop mechaniczny: 13,86 |  | 13.86
27 | KNR 2-01W | D.02.01.01 | Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fund. ruroc. i | m3 | 1.54
| 0310-0400 |  | kolektory w grunt.suchych, z wydobyciem urobku łopatą.
Głębokość wykopu do 3,0 m, szerokość wykopu 0,8 - 1,5
m. kategoria gruntu III
|  |  | wykop ręczny: 1,54 |  | 1.54
28 | KNR 4-04 | D.02.01.01 | Wywóz ziemi z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu i | m3 | 6.69
| 1103-0400 |  | wyładowaniu.
/analogia - wywóz ziemi, transport ziemi samochodem
samowyładowczym na odległość 1km/
|  |  | podsypka, obsypka: 1,34+5,1 |  | 6.44
|  |  | nadmiar: 0,25 |  | 0.25
29 | KNR 4-04 | D.02.01.01 | Wywóz ziemi z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu i | m3 | 6.69
| 1103-0500 |  | wyładowaniu.
/transport za każdy następny rozpoczęty km odległości
(do 4km)/
Krotność = 4
30 | KNR 4-01W | D.02.01.01 | Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi. na odl.do 1 | m3 | 6.44
| 0109-0500 |  | km kat.gr. I-II (podsypka, obsypka)
|  |  | podsypka: 1,34 |  | 1.34
|  |  | obsypka: 5,1 |  | 5.1
31 | KNR 4-01W | D.02.01.01 | Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi. za każdy | m3 | 6.44
| 0109-0800 |  | następny 1 km (5km)
Krotność = 4
32 | KNR 2-18W | D.02.01.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i | m3 | 1.34
| 0511-0100 |  | stabilizowanych cementem.
Podłoże z materiałów sypkich o gr. 10 cm
|  |  | podsypka: 1,34 |  | 1.34
Dział nr 3.2. Roboty technologiczne
[CPV: 45231300-8 ]
[D.03.02.01.]
33 | KNR 2-18W | D.03.02.01. | Kanały z rur typu PP łączone na wcisk. | m | 44.5
| 0408-0200 |  | Rury kanalizacyjne PP o średn. zewn. 150 mm
34 | KNR 2-18W | D.03.02.01. | Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy | szt | 16
| 0527-0100 |  | grubości ściany 20 cm.
Średnica nominalna otworu 210 mm /analogia - tuleje
ochronne Dn 150/
35 | KNR 2-18W | D.03.02.01. | Próba wodna szczelności kanałów rurowych. | próba | 8
| 0706-0100 |  | Kanały rurowe o średnicy nominalnej do 150 mm
Dział nr 3.3. Roboty ziemne (zasypanie z zagęszczeniem)
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie usuwania gleby]
[D.02.01.01.]
36 | KNR 2-01 | D.02.01.01. | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. | m3 | 5.1
| 0320-0500 |  | Wykopów w gruncie kat. III-IV głębokości do 3,0m i
szerokości 0,8-1,5m
|  |  | zasyp ręczny: 5,1 |  | 5.1
37 | KNR 2-01 | D.02.01.01. | Zasypanie wykopów spycharkami. | m3 | 3.61
| 0230-0101 |  | Przemieszczenie gruntu kat. I-III, spycharką
gąsienicową 74kW, na odległość do 10m
|  |  | zasyp mechaniczny: 3,61 |  | 3.61
38 | KNR 2-01 | D.02.01.01. | Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. | m3 | 3.61
| 0236-0200 |  | Ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat. III-IV
Dział nr 4. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OSADNIKI DO WPUSTÓW DESZCZOWYCH
Dział nr 4.1. Geoezyjne wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza
[CPV: 45100000-8 ]
[D.01.01.01]
39 | Kalkulacja | D.01.01.01 |  |  | 8
własna
Dział nr 4.2. Roboty ziemne (wykopy)
[CPV: 45111200-0 ]
[D.02.01.01]
40 | KNR 2-01W | D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3 | 14.13
| 0212-0600 |  | podsiębiernymi na odkład.
Koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0,40 m3 grunt kat.
III
|  |  | wykop mechaniczny: 15,7*0,9 |  | 14.13
41 | KNR 2-01W | D.02.01.01 | Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fund. ruroc. i | m3 | 1.57
| 0310-0400 |  | kolektory w grunt.suchych, z wydobyciem urobku łopatą.
Głębokość wykopu do 3,0 m, szerokość wykopu 0,8 - 1,5
m. kategoria gruntu III
|  |  | wykop ręczny: 15,7*0,1 |  | 1.57
42 | KNR 4-04 | D.02.01.01 | Wywóz ziemi z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu i | m3 | 2.6
| 1103-0400 |  | wyładowaniu.
/analogia - wywóz ziemi, transport ziemi samochodem
samowyładowczym na odległość 1km/
|  |  | nadmiar - studnie osadnikowe: 2,6 |  | 2.6
43 | KNR 4-04 | D.02.01.01 | Wywóz ziemi z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu i | m3 | 2.6
| 1103-0500 |  | wyładowaniu.
/transport za każdy następny rozpoczęty km odległości
(do 4km)/
Krotność = 4
Dział nr 4.3. Roboty technologiczne
[CPV: 45231300-8 ]
[D.03.02.01.]
44 | KNR 2-18 | D.03.02.01. | Studzienki ściekowe z gotowych elementów. | szt | 6
| 0625-0200 |  | Studzienka ściekowa betonowa uliczna o średnicy 500 mm
z osadnikiem i bez syfonu
/ruszt płaski klasy D400/
45 | KNR 2-18 | D.03.02.01. | Studzienki ściekowe z gotowych elementów. | szt | 2
| 0625-0200 |  | Studzienka ściekowa betonowa uliczna o średnicy 500 mm
z osadnikiem i bez syfonu
/ruszt krawężnikowy klasy C250/
Dział nr 4.4. Roboty ziemne (zasypanie z zagęszczeniem)
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie usuwania gleby]
[D.02.01.01.]
46 | KNR 2-01 | D.02.01.01. | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. | m3 | 1.31
| 0320-0500 |  | Wykopów w gruncie kat. III-IV głębokości do 3,0m i
szerokości 0,8-1,5m
|  |  | zasyp ręczny: (15,7-2,6)*0,1 |  | 1.31
47 | KNR 2-01 | D.02.01.01. | Zasypanie wykopów spycharkami. | m3 | 11.79
| 0230-0101 |  | Przemieszczenie gruntu kat. I-III, spycharką
gąsienicową 74kW, na odległość do 10m
|  |  | zasyp mechaniczny: (15,7-2,6)*0,9 |  | 11.79
48 | KNR 2-01 | D.02.01.01. | Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. | m3 | 11.79
| 0236-0200 |  | Ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat. III-IV
Dział nr 5. UMOCNIENIE ROWU PRZY WYLOCIE
[CPV: 45111200-0 ]
[D.06.01.01.]
49 | KNR 2-11 | D.06.01.01. | Wykonanie podsypek. | m2 | 11.34
| 0404-0500 |  | Podsypka cementowo-piaskowa, grubość podsypki 5 cm
|  |  | skarpa czołowa: (2,0+0,4)/2*0,8 |  | 0.96
|  |  | dno rowu na odcinku umocnionym: 0,4*3 |  | 1.2
|  |  | skarpy rowu na odcinku umocnionym: (1,35*3*2)+(0,54*2) |  | 9.18
50 | KNR 2-11 | D.06.01.01. | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego,średniego na | m2 | 11.34
| 0405-0600 |  | skarpach i koronach
o powierzchniach płaskich o grubości 20 cm
51 | KNR 2-11 | D.06.01.01. | Wykonanie spoinowania bruków i murów kamiennych. | m2 | 11.34
| 0412-0200 |  | Spoinowanie bruku o grubości 20 cm

## Działy przedm.
Data opracowania: 2017-11-20
Sieć kanalizacji deszczowej
Spis działów
Dział | Symbol CPV
1. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RUROCIĄG PP SN8 DN 300
1.1. Roboty ziemne (wykopy) | 45111200-0
1.2. Zabezpieczenie ścian wykopów | 45111200-0
1.3. Roboty technologiczne | 45231300-8
1.4. Roboty ziemne (zasypanie z zagęszczeniem) | 45111200-0
2. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - STUDNIE REWIZYJNE
2.1. Geoezyjne wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza | 45100000-8
2.2. Roboty ziemne (wykopy) | 45111200-0
2.3. Roboty technologiczne | 45231300-8
2.4. Roboty ziemne (zasypanie z zagęszczeniem) | 45111200-0
3. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PRZYKANALIKI PP DN 150
3.1. Roboty ziemne (wykopy) | 45111200-0
3.2. Roboty technologiczne | 45231300-8
3.3. Roboty ziemne (zasypanie z zagęszczeniem) | 45111200-0
4. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OSADNIKI DO WPUSTÓW DESZCZOWYCH
4.1. Geoezyjne wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza | 45100000-8
4.2. Roboty ziemne (wykopy) | 45111200-0
4.3. Roboty technologiczne | 45231300-8
4.4. Roboty ziemne (zasypanie z zagęszczeniem) | 45111200-0
5. UMOCNIENIE ROWU PRZY WYLOCIE | 45111200-0